## Projekttagebuch
Datum | Beginn | Ende | Dauer | wer hat teilgenommen? | [5 empty] | Einzelzeit | [5 empty] | Dauer gesamt | Beschreibung | genaue Beschreibung
|  |  |  | Alex | Felix | Jannis | Leonhard | Louis | Niklas | Alex | Felix | Jannis | Leonhard | Louis | Niklas
2021-11-29 | 10:00 | 10:30 | 0.020833 | x | x | x | x | x | x | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.125 | Aufteilung Aufgaben Meilenstein 1
2021-11-30 | 16:15 | 18:00 | 0.072917 | x |  |  |  | x |  | 0.072917 |  |  |  | 0.072917 |  | 0.14583 | Meilenstein 1 A3 Domänenmodell
2021-12-02 | 15:00 | 16:00 | 0.041667 |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen
2021-12-04 | 14:00 | 14:30 | 0.020833 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.020833 |  | 0.020833 | Meilenstein 1 A3 Domänenmodell
2021-12-04 | 2:00 | 4:00 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Lesen des Lastenheftes und Markierung der wichtigen Punkte für Anforderungen
2021-12-05 | 12:30 | 14:00 | 0.0625 |  | x |  | x |  |  |  | 0.0625 |  | 0.0625 |  |  | 0.125 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Besprechung der gefundenen Anforderungen und weiteres Vorgehen bezüglich aufschreiben
2021-12-06 | 13:30 | 14:00 | 0.020833 | x |  |  |  | x |  | 0.020833 |  |  |  | 0.020833 |  | 0.041667 | Meilenstein 1 A3 Domänenmodell | Aufsplitten in Teilmodelle
2021-12-06 | 13:00 | 14:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Meilenstein 1 A2 Fachwissen | Lesen des Lastenhefts und Markierung wichtiger Begriffe für das Fachwissen
2021-12-06 | 20:00 | 23:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Meilenstein 1 A2 Fachwissen | Beschreibung der wichtigen Begriffe in einer Tabelle zu jedem Begriff
2021-12-07 | 14:15 | 15:45 | 0.0625 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.0625 | 0.0625 | Meilenstein 1 A2 Fachwissen | Beschreibung weiterer wichtiger Begriffe in der Tabelle
2021-12-07 | 18:15 | 20:45 | 0.10417 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  |  | 0.10417 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Aufschreiben der nicht-funktionalen Anforderungen,
2021-12-07 | 19:30 | 20:00 | 0.020833 | x | [5 empty] | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833 | Meilenstein 1 A2 Fachwissen | Erweiterung mit Beispielen
2021-12-07 | 20:15 | 22:15 | 0.083333 |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Meilenstein 1 A1 Kontextanalyse
2021-12-07 | 10:00 | 16:00 | 0.25 |  | x | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Festhalten der funktionalen Anforderungen im Pflichtenheft.
2021-12-07 | 20:30 | 23:30 | 0.125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  | 0.125 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Definition von Latex-Befehlen, Umformatierung, Aufschreiben von funktionalen Anforderungen, Zusammenfügen der Aufgaben
2021-12-08 | 10:30 | 18:00 | 0.3125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.3125 |  |  | 0.3125 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Überarbeitung (Korrekturen und Ergänzungen) der Anforderungen und des gesamten Pflichtenheftes
2021-12-08 | 15:15 | 16:00 | 0.03125 | x |  |  |  | x |  | 0.03125 |  |  |  | 0.03125 |  | 0.0625 | Meilenstein 1 A1 Kontextanalyse | Überarbeitung
2021-12-08 | 16:20 | 17:20 | 0.041667 |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | Meilenstein 1 A2 Fachwissen | Überarbeitung
2021-12-08 | 8:00 | 18:00 | 0.41667 |  | x | [5 empty] | 0.41667 |  |  |  |  | 0.41667 | Meilenstein 1 A4 Anforderungsdefinitionen | Festhalten der funktionalen Anforderungen im Pflichtenheft.
2021-12-20 | 12:15 | 12:45 | 0.020833 | x | x | x | x | x | x | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.125 | Tutorium für Meilenstein 2 | Vorstellung des Blattes für Meilenstein 2
2022-01-03 | 12:30 | 13:00 | 0.020833 | x | x | x | x | x | x | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.125 | Aufteilung Aufgaben Meilenstein 2
2022-01-04 | 8:00 | 9:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Meilenstein 2 A1 Anwendungsfälle | Ausarbeitung von Anwendungsfällen und möglichen Beziehungen
2022-01-04 | 9:00 | 12:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 | Meilenstein 2 A2 Sequenzdiagramme | Bearbeitung der Sequenzdiagramme für Teilnahme an Spiel
2022-01-04 | 9:30 | 10:45 | 0.052083 |  | x |  | x | x |  |  | 0.052083 |  | 0.052083 | 0.052083 |  | 0.15625 | Meilenstein 2 A1 Anwendungsfälle | Besprechung der Anwendungsfälle und Aufteilung der Ablaufdiagramme
2022-01-04 | 14:00 | 18:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Meilenstein 2 A1 Anwendungsfälle | Zeichnung des Anwendungsfalldiagrams und Zuordnung der Anwendungsfälle zu den funktionalen Anforderungen
2022-01-04 | 18:00 | 18:45 | 0.03125 | x | x | x | x | x | x | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.1875 | Meilenstein 2 | Besprechung des Stand (Anwendungsfalldiagramm und erste Ablaufdiagramme), Planung weiteres Vorgehen
2022-01-05 | 10:00 | 14:00 | 0.16667 |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  |  |  | 0.16667 | Meilenstein 2 A2 Zustandsdiagramme | Bearbeitung des Zustandsdiagramms für Spielerverwaltung und Fertigstellung Sequenzdiagramme
2022-01-05 | 10:00 | 12:30 | 0.10417 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  | 0.10417 | Meilenstein 2 A2 Zustandsdiagramme | Erstellung der Rundenphasen-Diagramme
2022-01-05 | 10:45 | 12:30 | 0.072917 |  |  | x | [5 empty] | 0.072917 |  |  |  | 0.072917 | Meilenstein 2 A2 Zustandsdiagramme | Erstellung der Diagramme (Partie beenden, Behandlung von überlangen Partien, Siegbedingung prüfen)
2022-01-05 | 10:15 | 13:00 | 0.11458 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.11458 |  |  | 0.11458 | GitLab Einarbeitung
2022-01-05 | 18:00 | 19:00 | 0.041667 | x |  | x | x | x | x | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.20833 | Meilenstein 2 | Besprechung des aktuellen Stands und ggf. Korrekturvorschläge
2022-01-05 | 12:00 | 15:30 | 0.14583 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.14583 | 0.14583 | Meilenstein A2 Diagramme | Erstellung von Sequenz- und Zustandsdiagrammen
2022-01-05 | 19:30 | 21:00 | 0.0625 | x |  |  |  |  | x | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | 0.125 | Meilenstein A2 Diagramme | Erstellung von Sequenz- und Zustandsdiagrammen
2022-01-06 | 12:00 | 13:00 | 0.041667 |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | Meilenstein A2 Diagramme | Überarbeitung der Diagramme(Partie beenden, Behandlung überlanger Partien, Siegbedingung prüfen)
2022-01-06 | 11:00 | 15:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Meilenstein A1 Anwendungsfalldiagramm | Aufstellen von Issues in GitLab, Fertigstellung der Anwendungsfälle und Zuordnung zu FAs, Anfang Begründungen und Kapitel für Abläufe
2022-01-07 | 11:30 | 13:30 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Meilenstein A2 Diagramme | Fertigstellung und Einbindung in Pflichtenheft der Vorgangsdiagramme für Spielkonfiguration und -vorbereitung
2022-01-12 | 18:00 | 19:30 | 0.0625 | x | x | x | x | x | x | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.375 | Aufteilung Aufgaben Meilenstein 2
2022-01-13 | 16:00 | 18:00 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Meilenstein 3 A2 Skizze | replay/greatHousewahl/win/losescreen skizze
2022-01-13 | 14:00 | 16:00 | 0.083333 |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | Meilenstein 3 A2 Skizze | Spielkonfigurationen
2022-01-13 | 16:00 | 16:40 | 0.027778 | x | [5 empty] | 0.027778 | [5 empty] | 0.027778 | Meilenstein 3 A2 Skizze
2022-01-14 | 14:30 | 18:00 | 0.14583 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  | 0.14583 | Meilenstein 3 A1 Dialoge | Erstellungen der Dialoge für Partie pausieren und für Spielfeld anzeigen, erste Zeichnungen/Mock-Ups
2022-01-14 | 18:00 | 19:00 | 0.041667 | x | x | x | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | Meilenstein 3 | Besprechung des aktuellen Stands (erste Entwürfe) + weiteres Vorgehen
2022-01-14 | 13:00 | 14:30 | 0.0625 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.0625 | 0.0625 | Meilenstein 3 A2 Skizze | Skizzieren der GUI für bestimmte Dialoge
2022-01-15 | 11:30 | 13:45 | 0.09375 | x |  | x |  |  |  | 0.09375 |  | 0.09375 |  |  |  | 0.1875 | Meilenstein 3 A1 fertigstellen | Vereinheitlichung und Zusammenfügen der Diagramme
2022-01-15 | 14:00 | 16:45 | 0.11458 |  | x |  | x | x | x |  | 0.11458 |  | 0.11458 | 0.11458 | 0.11458 | 0.45833 | Meilenstein 3 A2 Entwürfe | Zeichnung von "Mock-Ups" anhand der Skizzen
2022-01-16 | 13:30 | 14:30 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Meilenstein 3 A2 | Beschreibungen der GUI für die Dialoge
2022-01-16 | 15:00 | 16:30 | 0.0625 | x | x | x | x | x | x | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.375 | Meilenstein 3 | Besprechung und Synchronisation des aktuellen Arbeitsstandes
2022-01-17 | 19:00 | 20:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Meilenstein3 A2 | Einfügen der GUI Dialoge mit Beschreibung ins Pflichtenheft
2022-01-19 | 14:00 | 18:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Meilenstein 3 | Fertigstellung und Einbindung von Aufgabe 1 ins Pflichtenheft, Einfügen von restlichen Mockup Zeichnungen und Nutzungskonzepte, Abschluss und Abgabe Meilenstein 3
2022-02-07 | 17:00 | 18:00 | 0.041667 | x | x | x | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | Aufteilung Aufgaben Meilenstein 4
2022-02-07 | 18:30 | 19:00 | 0.020833 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.020833 | 0.020833 | Meilenstein 4 | Abschnitt Abnahmekriterien ins Pflichtenheft eingefügt
2022-02-08 | 16:00 | 16:20 | 0.013889 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.013889 |  | 0.013889 | Meilenstein 4 | Abschnitt Entwicklungsvorgaben ins Pflichtenheft eingefügt
2022-02-08 | 21:30 | 23:30 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Meilenstein 4 | erstes Design von einer Titelseite
2022-02-08 | 18:30 | 19:10 | 0.027778 | x | [5 empty] | 0.027778 | [5 empty] | 0.027778 | Meilenstein 4 | Betriebskonzept
2022-02-09 | 12:00 | 16:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Meilenstein 4 | Fertigstellung Titelseite, Design und Formatierung Pflichtenheft, Pipeline für auto. compilieren, kleine Fehlerkorrekturen, Abgabe des Pflichtenhefts
2022-02-13 | 19:00 | 20:30 | 0.0625 | x | [5 empty] | 0.0625 | [5 empty] | 0.0625 | Meilenstein 4 | Bewertung des Pflichtenhefts eines anderen Teams.
2022-02-14 | 13:00 | 15:30 | 0.10417 |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417 | Meilenstein 4 | Bewertung des Pflichtenhefts eines anderen Teams.
2022-02-16 | 15:30 | 19:00 | 0.14583 |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  |  | 0.14583 | Meilenstein 4 | Bewertung des Pflichtenhefts eines anderen Teams.
2022-02-19 | 11:30 | 13:00 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Meilenstein 4 | Bewertung des Pflichtenhefts eines anderen Teams.
2022-02-19 | 17:30 | 18:30 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Meilenstein 4 | Bewertung des Pflichtenhefts eines anderen Teams.
2022-02-20 | 16:00 | 17:30 | 0.0625 | x | x | x | x | x | x | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.375 | Meilenstein 4 | Zusammentragen der Einzelprüfberichte zu Gesamtreview
2022-03-07 | 17:00 | 18:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Gitlab Einarbeitung
2022-03-08 | 10:00 | 12:00 | 0.083333 | x | x | x | x | x | x | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.5 | Meilenstein 5 | Anforderungsanalyse und Aufteilung der Diagramme, Organisation von diversen Dinge (siehe Meetingmitschriften 08.03)
2022-03-08 | 12:15 | 13:00 | 0.03125 | x | x | x | x | x | x | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.1875 | Tutorium für Meilenstein 5/6 + Abgabefristen
2022-03-08 | 13:00 | 14:30 | 0.0625 |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | Meilenstein 5 | Erstellung von Komponenten-Diagrammen für Netzwerk und Server.
2022-03-09 | 9:30 | 12:30 | 0.125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  | 0.125 | GitLab, Umsetzung Review | Schreiben von Issues, Hilfe bei Git, Durchlesen von Review und Abarbeiten der ersten Punkte
2022-03-09 | 11:10 | 12:10 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | GitLab, Einarbeitung | Verständniss zu git Branches erweitert
2022-03-09 | 13:45 | 16:40 | 0.12153 | x |  |  | x | x |  | 0.12153 |  |  | 0.12153 | 0.12153 |  | 0.36458 | Meilenstein 4 | Pflichtenheft Korrektur
2022-03-10 | 9:00 | 12:00 | 0.125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  | 0.125 | Meilenstein 4 | Review von Pflichtenheft einarbeiten und alle Änderungen zusammenmergen, Standard, Projekttagebucharbeiten (python Skript)
2022-03-10 | 10:30 | 11:15 | 0.03125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  | 0.03125 | Meilenstein 5 | Erstellung von Komponenten-Diagrammen für Editor und KI-Client.
2022-03-10 | 17:00 | 18:30 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Projekttagebuch | Schreiben von Skript, welches Tabelle von Projekttagebuch liest und den Inhalt formattiert in einer Latex Tabelle ausgibt
2022-03-11 | 10:30 | 12:00 | 0.0625 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  | 0.0625 | Unity Einarbeitung | Tutorial: Roll a Ball
2022-03-11 | 10:30 | 12:00 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Projekttagebuch, GitLab | Fertigstellung des Skriptes zur Generierung des Projekttagebuch aus Tabelle, Anlegen von Labels und Boards zur Organisierung von Aufgaben
2022-03-11 | 13:30 | 14:00 | 0.020833 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.020833 | 0.020833 | Meilenstein 5 | Erstellung Komponentendiagramm für GUI.
2022-03-11 | 14:50 | 16:50 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Unity Einarbeitung | Tutorial: Roll a Ball
2022-03-12 | 15:50 | 17:00 | 0.048611 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.048611 |  |  | 0.048611 | Organisatorisches | Arbeit am Projekttagebuch, Fragen für Tut aufschreiben, Treffen planen und Fragen aufschreiben, Recherche zu Architekturentwurf
2022-03-12 | 17:00 | 17:45 | 0.03125 | x |  | x | x | x |  | 0.03125 |  | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 |  | 0.125 | Besprechung Meilenstein 5
2022-03-13 | 14:30 | 16:30 | 0.083333 |  |  | x |  | x |  |  |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.16667 | Meilenstein 5 | Zuordnung der FAs auf die Komponenten
2022-03-13 | 17:15 | 19:15 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Meilenstein 5 | Zeichnen der Komponentendiagramme und textuelle Beschreibung der einzelnen Komponenten
2022-03-13 | 11:00 | 12:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Meilenstein 5 | Fertigstellung der Komponentendiagramme und Beschreibung, Einfügen in Pflichtenheft und Hinzufügen von Begründungen (unvollständig)
2022-03-13 | 12:15 | 13:45 | 0.0625 | x |  | x | x | x |  | 0.0625 |  | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |  | 0.25 | Tutorium M5 + Besprechung KI-Client
2022-03-13 | 18:30 | 19:15 | 0.03125 | x |  | x | x | x |  | 0.03125 |  | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 |  | 0.125 | Besprechung Meilenstein 6 | Zuweisen der restlichen Aufgabene (M5 + Review) und Anfang der Zuweisung von Klassen für Meilenstein 6
2022-03-15 | 12:20 | 13:10 | 0.034722 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.034722 |  | 0.034722 | Meilenstein 5, Review
2022-03-15 | 12:20 | 14:10 | 0.076389 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.076389 |  |  | 0.076389 | Meilenstein 5 | Überarbeitung der Komponentendiagramme und Verbesserung der Beschreibungen + Begründungen
2022-03-16 | 18:00 | 18:45 | 0.03125 | x | [5 empty] | 0.03125 | [5 empty] | 0.03125 | Meilenstein 6 | Entwurf Client-Handler
2022-03-17 | 11:45 | 12:45 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Meilenstein 6 | Entwurf Welt und Charactere
2022-03-17 | 15:40 | 16:30 | 0.034722 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.034722 |  | 0.034722 | Meilenstein 6 | Entwurf Welt und Charactere
2022-03-18 | 15:00 | 18:45 | 0.15625 | x | [5 empty] | 0.15625 | [5 empty] | 0.15625 | Unity Einarbeitung
2022-03-19 | 14:15 | 15:10 | 0.038194 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.038194 |  | 0.038194 | Meilenstein 6 | Entwurf Welt und Charactere
2022-03-19 | 13:30 | 15:00 | 0.0625 |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625 | Meilenstein 6 | Entwurf Runden-Handler
2022-03-19 | 15:30 | 16:25 | 0.038194 |  | x |  |  | x |  |  | 0.038194 |  |  | 0.038194 |  | 0.076389 | Meilenstein 6 | Entwurf Welt und Charactere
2022-03-20 | 16:00 | 17:00 | 0.041667 | x |  | x | x | x |  | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 |  | 0.16667 | Meilenstein 6 | Besprechung aktueller Arbeitsstand zu Meilenstein 6
2022-03-21 | 10:00 | 12:00 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Meilenstein 6 | Entwurf Netzwerk und Ideen KI-Client
2022-03-21 | 12:15 | 13:30 | 0.052083 | x | x | x | x | x | x | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.3125 | Tutorium für Besprechung M6 | Besprechung aktueller Arbeitsstand zu Meilenstein 6 + weiteres Vorgehen; Vorstellung SCRUM-Prozess
2022-03-21 | 14:30 | 15:30 | 0.041667 | x | x | x | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | Besprechung M6
2022-03-21 | 17:30 | 20:00 | 0.10417 | x | [5 empty] | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 | Unity Einarbeitung
2022-03-22 | 14:00 | 14:45 | 0.03125 |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  |  | 0.03125 | Meilenstein 6 | Überarbeitung Runden-Handler
2022-03-23 | 11:50 | 12:15 | 0.017361 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.017361 |  | 0.017361 | Meilenstein 6 | Klassendiagramm Statistik
2022-03-24 | 13:00 | 15:15 | 0.09375 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.09375 |  | 0.09375 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-03-24 | 20:15 | 21:15 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-03-25 | 15:00 | 16:15 | 0.052083 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.052083 |  |  | 0.052083 | Meilenstein 6 | Erweiterung Netzwerk und Nachrichten (Berücksichtigung Standard)
2022-03-26 | 13:00 | 14:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Meilenstein 6 | Entwurf Klassendiagramm zu Konfiguration
2022-03-27 | 16:30 | 18:00 | 0.0625 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.0625 | 0.0625 | Meilenstein 6 | Klassendiagramm Konfiguration
2022-03-27 | 15:30 | 17:30 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Meilenstein 6 | Erweiterung Netzwerk und Nachrichten (Berücksichtigung Standard)
2022-03-28 | 9:45 | 12:15 | 0.10417 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  | 0.10417 | Meilenstein 6 | finale Einarbeitung Review und Fertigstellung M6 Netzwerk
2022-03-28 | 12:15 | 13:00 | 0.03125 | x | x | x | x | x | x | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.1875 | Tutorium M6 + Sprint-Meeting
2022-03-30 | 13:00 | 19:30 | 0.27083 | x | [5 empty] | 0.27083 | [5 empty] | 0.27083 | Unity Einarbeitung
2022-03-31 | 15:00 | 22:00 | 0.29167 | x | [5 empty] | 0.29167 | [5 empty] | 0.29167 | Unity Einarbeitung
2022-04-04 | 14:30 | 15:20 | 0.034722 |  | x | x | x | x | x |  | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 0.17361 | Besprechung M6 + Sprint1
2022-04-04 | 22:40 | 23:25 | 0.03125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  | 0.03125 | Meilenstein 6 | Klassendiagramm UserClient
2022-04-09 | 10:00 | 17:00 | 0.29167 | x | [5 empty] | 0.29167 | [5 empty] | 0.29167 | Unity Einarbeitung + Unity Git
2022-04-10 | 13:00 | 15:00 | 0.083333 | x | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | Unity Einarbeitung
2022-04-10 | 17:00 | 18:45 | 0.072917 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.072917 |  |  | 0.072917 | Meilenstein 6 | Einfügen von Klassendiagrammen und Hinzufügen von Beschreibung + Zuordnung der FAs
2022-04-10 | 22:30 | 24:00 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Meilenstein 6 | Einfügen von Klassendiagrammen und Hinzufügen von Beschreibung + Zuordnung der FAs
2022-04-11 | 9:00 | 11:00 | 0.083333 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Meilenstein 6 | Klassendiagramm Konfiguration (Berücksichtigung Standard)
2022-04-11 | 12:00 | 16:00 | 0.16667 |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  |  |  | 0.16667 | Meilenstein 6 | Zuweisung der FA's zu den Klassendiagrammen von Meilenstein 6.
2022-04-11 | 14:00 | 18:00 | 0.16667 | x | [5 empty] | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | Unity Einarbeitung | Tutorialreihe fertig
2022-04-12 | 16:00 | 17:30 | 0.0625 |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625 | Meilenstein 6
2022-04-13 | 14:00 | 15:30 | 0.0625 |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625 | Meilenstein 6
2022-04-13 | 17:00 | 18:00 | 0.041667 | x | x | x | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | Team-Besprechung Implementierung
2022-04-14 | 13:00 | 17:00 | 0.16667 | x | x |  |  | x |  | 0.16667 | 0.16667 |  |  | 0.16667 |  | 0.5 | Unity-Basis gelegt
2022-04-15 | 21:00 | 22:20 | 0.055556 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.055556 |  | 0.055556 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-16 | 14:00 | 17:20 | 0.13889 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.13889 |  | 0.13889 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-16 | 21:40 | 23:30 | 0.076389 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.076389 |  | 0.076389 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-16 | 18:00 | 23:59 | 0.24931 | x | [5 empty] | 0.24931 | [5 empty] | 0.24931 | Unity-Scripting
2022-04-17 | 13:45 | 19:00 | 0.21875 | x | [5 empty] | 0.21875 | [5 empty] | 0.21875 | Unity-Scripting
2022-04-18 | 16:00 | 17:55 | 0.079861 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.079861 |  | 0.079861 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-18 | 18:00 | 18:30 | 0.020833 | x | x | x | x | x |  | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 |  | 0.10417 | Besprechung | Termine, Vorstellung erster Stand von Unity
2022-04-20 | 15:00 | 16:15 | 0.052083 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.052083 |  |  | 0.052083 | GitLab | Issue + MR templates schreiben
2022-04-20 | 17:00 | 17:30 | 0.020833 | x | x | x | x | x | x | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.125 | Sprint-Meeting
2022-04-21 | 19:45 | 20:45 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-22 | 13:00 | 16:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-23 | 10:00 | 12:00 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Unity Einarbeitung | TD Tutorial
2022-04-24 | 13:30 | 20:00 | 0.27083 | x |  |  |  | x |  | 0.27083 |  |  |  | 0.27083 |  | 0.54167 | Unity-Scripting | character actions
2022-04-26 | 11:15 | 13:15 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Gitlab | Issues schreiben, Wiki anlegen
2022-04-28 | 13:00 | 18:00 | 0.20833 | x |  |  |  | x |  | 0.20833 |  |  |  | 0.20833 |  | 0.41667 | Unity-Scripting | GUI
2022-04-30 | 13:30 | 14:30 | 0.041667 | x | x |  | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.20833 | Besprechung | Standardisierungskomitee, aktueller Stand und weiteres Vorgehen
2022-04-30 | 14:30 | 17:00 | 0.10417 |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417 | Unity-Scripting | Arbeit an Json Handler für Client
2022-05-01 | 14:00 | 17:00 | 0.125 | x | x |  |  | x |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 0.375 | Unity-Scripting
2022-05-02 | 15:00 | 16:00 | 0.041667 |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | Unity-Scripting | Arbeit an Json Handler für Client
2022-05-02 | 21:45 | 23:45 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | GitLab | Anlegen von Issues und Aufgabenplanung
2022-05-03 | 16:00 | 18:05 | 0.086806 |  |  | x | x |  | x |  |  | 0.086806 | 0.086806 |  | 0.086806 | 0.26042 | Besprechung | Absprache, wie der Server implementiert werden soll + Aufgabenplanung für Server
2022-05-03 | 19:15 | 20:00 | 0.03125 |  | x |  | x |  |  |  | 0.03125 |  | 0.03125 |  |  | 0.0625 | Besprechung | Absprache bezüglich Umsetzung der Netzwerkkommunikation
2022-05-04 | 14:30 | 18:45 | 0.17708 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.17708 |  |  | 0.17708 | Server-Entwicklung | Informationen über C# Projekte und .Net sammeln
2022-05-05 | 13:00 | 21:15 | 0.34375 | x | [5 empty] | 0.34375 | [5 empty] | 0.34375 | Unity-Scripting
2022-05-05 | 14:00 | 17:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Server-Einarbitung
2022-05-06 | 12:00 | 15:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Server-Einarbitung
2022-05-07 | 11:00 | 20:30 | 0.39583 | x |  |  |  | x |  | 0.39583 |  |  |  | 0.39583 |  | 0.79167 | Unity-Scripting
2022-05-07 | 12:00 | 15:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 | Unity-Scripting | implementierung von clien json handling
2022-05-08 | 14:00 | 20:00 | 0.25 | x | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | Unity-Scripting
2022-05-08 | 15:00 | 19:30 | 0.1875 |  |  | x | [5 empty] | 0.1875 |  |  |  | 0.1875 | Server-Einarbitung
2022-05-09 | 17:45 | 18:45 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Projektstruktur | Projektstruktur anlegen und alle Ordner etc. erstellen
2022-05-09 | 13:00 | 23:00 | 0.41667 | x | [5 empty] | 0.41667 | [5 empty] | 0.41667 | Unity-Scripting
2022-05-10 | 17:45 | 20:00 | 0.09375 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.09375 |  |  | 0.09375 | Projektstruktur | Ordner und Dateien für Server anlegen
2022-05-10 | 22:30 | 23:50 | 0.055556 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.055556 |  |  | 0.055556 | Projektstruktur | Ordner und Dateien für Server anlegen
2022-05-11 | 0:00 | 0:30 | 0.020833 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.020833 |  |  | 0.020833 | Shared Library | Zusammenfassen Projektstand (Projektstruktur)
11.05.22 | 12:00 | 14:00 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Shared Library | Vorbereitung für Netzwerk-Modul (Einarbeitung Websockets)
2022-05-12 | 13:00 | 15:45 | 0.11458 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.11458 |  |  | 0.11458 | Shared Library | Vorbereitung für Netzwerk-Modul (Einarbeitung Websockets)
2022-05-12 | 19:00 | 20:45 | 0.072917 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.072917 |  | 0.072917 | Unity-Scripting
2022-05-12 | 13:00 | 18:00 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  |  | 0.20833 | Shared library | Implementierunge von shared library klassen
2022-05-12 | 13:00 | 20:00 | 0.29167 | x | [5 empty] | 0.29167 | [5 empty] | 0.29167 | Unity-Scripting
2022-05-13 | 10:45 | 16:00 | 0.21875 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.21875 |  |  | 0.21875 | Netzwerk-Modul | Implementierung Connection Handler
2022-05-14 | 13:30 | 16:00 | 0.10417 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  | 0.10417 | Unity-Scripting
2022-05-15 | 11:30 | 15:15 | 0.15625 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.15625 |  | 0.15625 | Unity-Scripting
2022-05-15 | 20:00 | 21:10 | 0.048611 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.048611 |  | 0.048611 | Unity-Scripting
2022-05-15 | 12:00 | 15:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 | Shared library | weiterentwicklung der shared library
2022-05-16 | 14:00 | 19:00 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  |  | 0.20833 | Server-Entwicklung | Entwicklung des RoundHandlers und arbeit and Server
2022-05-16 | 19:45 | 23:45 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Netzwerk-Modul | Implementierung Network Controller
2022-05-17 | 10:15 | 13:00 | 0.11458 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.11458 |  |  | 0.11458 | Netzwerk-Modul | Implementierung eines Test-Clients um Nachrichtensenden / -empfangen zu testen + Refactoring
2022-05-17 | 13:00 | 14:00 | 0.041667 | x | x | x | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | Sprint-Meeting
2022-05-17 | 16:00 | 16:30 | 0.020833 |  | x | x | x |  | x |  | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 |  | 0.020833 | 0.083333 | Server-Entwicklung | Besprechung weiteres Vorgehen zur Server-Entwicklung
2022-05-17 | 19:00 | 24:00 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  |  | 0.20833 | Server-Entwicklung | Arbeit and JsonConverter
2022-05-17 | 22:00 | 23:59 | 0.082639 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.082639 |  |  | 0.082639 | Netzwerk-Modul | Dokumentation Stand Netzwerk-Modul + Einführung eines Loggers
2022-05-18 | 0:00 | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Netzwerk-Modul | Fertigstellung erster Version von Network Controller
2022-05-18 | 14:45 | 17:15 | 0.10417 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  |  | 0.10417 | Netzwerk-Modul | Fehlerbehebung, Refactoring und Dokumenation Netzwerk-Modul --> Abschluss erster Version
2022-05-18 | 9:30 | 12:20 | 0.11806 |  | x | [5 empty] | 0.11806 |  |  |  |  | 0.11806 | Server-Entwicklung | Arbeit and JsonConverter
2022-05-19 | 8:45 | 10:50 | 0.086806 |  | x | [5 empty] | 0.086806 |  |  |  |  | 0.086806 | Server-Entwicklung | Implementierung von util/World Klassen
2022-05-19 | 12:15 | 14:30 | 0.09375 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.09375 |  |  | 0.09375 | Sonarqube | Test von SonarQube und Analyse von damaligen Projektstand + Test der Einbindung in CI Skript
2022-05-19 | 14:30 | 15:00 | 0.020833 |  | x |  | x |  | x |  | 0.020833 |  | 0.020833 |  | 0.020833 | 0.0625 | Server-Absprache
2022-05-19 | 15:00 | 17:00 | 0.083333 |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung | Implementierung von util/World Klassen
2022-05-19 | 19:15 | 20:00 | 0.03125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  | 0.03125 | Sonarqube | Refactoring und Anpassen der Dateien für SonarQube im Repo
2022-05-19 | 15:00 | 17:30 | 0.10417 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.10417 | 0.10417 | Server-Entwicklung | Implementierung ServerMessageController
2022-05-19 | 21:00 | 22:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Server-Entwicklung | Implementierung ServerMessageController
2022-05-19 | 10:00 | 15:00 | 0.20833 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.20833 | 0.20833 | Server-Entwicklung | Implementierung ServerMessageController und Änderungen von Standartisierungsdokument in GameData aktualisiert
2022-05-19 | 19:00 | 20:30 | 0.0625 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  | 0.0625 | Unity-Scripting
2022-05-20 | 16:45 | 19:30 | 0.11458 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.11458 |  |  | 0.11458 | Server-Entwicklung | Implementierung von command line parser
2022-05-21 | 11:00 | 13:00 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Unity-Scripting
2022-05-21 | 15:30 | 18:00 | 0.10417 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  | 0.10417 | Unity-Scripting
2022-05-21 | 10:00 | 14:00 | 0.16667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Server-Entwicklung
2022-05-21 | 15:15 | 18:45 | 0.14583 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  | 0.14583 | Server-Entwicklung | Anpassungen im Logger, Abspeichern von eingelesenen Parametern, Hinzufügen von Beispiel Config-Dateien und Parametern für Server
2022-05-22 | 1:00 | 2:30 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Server-Entwicklung | Implementierung und Nutzung von Konfigurationsklassen
2022-05-22 | 11:00 | 11:45 | 0.03125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  | 0.03125 | Server-Entwicklung | Implementierung und Nutzung von Konfigurationsklassen
2022-05-22 | 17:15 | 20:15 | 0.125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  | 0.125 | Server-Entwicklung | Vorbereitung der Implementierung zu Partievorbereitung
2022-05-21 | 16:00 | 22:00 | 0.25 |  | x | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Unit-Test-Entwicklung | Entwicklung des Testprojektes
2022-05-22 | 9:00 | 15:00 | 0.25 |  | x | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Shared library | Anpassung der Messages an neuen Standart
2022-05-22 | 11:00 | 13:00 | 0.083333 |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-05-22 | 16:00 | 18:00 | 0.083333 |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | Server Entwiclung | implementierung von Klassen des Round-Handlers
2022-05-22 | 21:00 | 23:00 | 0.083333 |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung | implementierung von Klassen des Round-Handlers
2022-05-23 | 9:30 | 15:00 | 0.22917 |  |  | x | [5 empty] | 0.22917 |  |  |  | 0.22917 | Server-Entwicklung
2022-05-23 | 17:30 | 22:30 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  |  | 0.20833 | Server-Entwicklung | implementierung von Klassen des Round-Handlers
2022-05-23 | 19:30 | 23:30 | 0.16667 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.33333 | Server Entwiclung | Implementierung von Server Klassen und mergen
2022-05-23 | 7:00 | 11:00 | 0.16667 |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  |  |  | 0.16667 | Server-Entwicklung | Implementierung der SandwurmRundenphase
2022-05-23 | 14:45 | 18:00 | 0.13542 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.13542 |  |  | 0.13542 | Server-Entwicklung | Implementierung von Great Houses + deren Charakteren und das Handling der Nachrichten die zur Partievorbereitung gehören
2022-05-23 | 14:00 | 17:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 | Server-Entwicklung | Implementierung der SandwurmRundenphase
2022-05-24 | 9:30 | 11:30 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung | Implementierung des Senden einer GAMECFG-Nachricht
2022-05-24 | 14:00 | 15:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Server-Entwicklung | Implementierung des Senden einer GAMECFG-Nachricht
2022-05-24 | 20:00 | 21:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | Server-Entwicklung | Fertigstellung Partievorbereitung
2022-05-24 | 16:00 | 19:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Server-Entwicklung | Implementierung Logik für Party-Ende
2022-05-24 | 21:30 | 23:59 | 0.10347 |  |  | x | [5 empty] | 0.10347 |  |  |  | 0.10347 | Server-Entwicklung
2022-05-25 | 0:00 | 0:30 | 0.020833 |  |  | x | [5 empty] | 0.020833 |  |  |  | 0.020833 | Server-Entwicklung
2022-05-25 | 13:00 | 17:45 | 0.19792 |  |  | x | [5 empty] | 0.19792 |  |  |  | 0.19792 | Server-Entwicklung
2022-05-25 | 20:15 | 21:00 | 0.03125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  | 0.03125 | Server-Entwicklung | Anpassung bei Partievorbereitung (Einarbeitung neuer Standard) + Vervollständigung
2022-05-25 | 10:00 | 12:00 | 0.083333 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-05-26 | 14:45 | 16:00 | 0.052083 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.052083 |  |  | 0.052083 | Server-Entwicklung | Implementierung einer Map (+notwendige Refactorings), Überarbeitung Dünenwanderungs- und Sandsturmphase
2022-05-26 | 19:45 | 22:00 | 0.09375 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.09375 |  |  | 0.09375 | Server-Entwicklung | Überarbeitung Dünenwanderungs- und Sandsturmphase
2022-05-27 | 10:00 | 13:15 | 0.13542 |  |  | x | [5 empty] | 0.13542 |  |  |  | 0.13542 | Server-Entwicklung
2022-05-27 | 14:30 | 18:00 | 0.14583 |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  |  | 0.14583 | Server-Entwicklung
2022-05-28 | 13:00 | 15:00 | 0.083333 |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-05-28 | 14:00 | 16:00 | 0.083333 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-05-28 | 16:30 | 18:00 | 0.0625 |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625 | Server-Entwicklung
2022-05-29 | 18:00 | 20:30 | 0.10417 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.10417 | 0.10417 | Server-Entwicklung
2022-05-30 | 20:15 | 23:59 | 0.15556 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.15556 |  |  | 0.15556 | Server-Entwicklung | Anpassung alter Klassen auf neues Refactoring + Überarbeitung Klonphase
2022-05-30 | 11:00 | 14:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Server-Entwicklung
2022-05-30 | 18:00 | 22:00 | 0.16667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Server-Entwicklung
2022-05-31 | 0:00 | 3:00 | 0.125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  | 0.125 | Server-Entwicklung | Überarbeitung Sandwurm-Phase
2022-05-31 | 11:30 | 16:30 | 0.20833 |  |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  | 0.20833 | Server-Entwicklung
2022-05-31 | 16:00 | 20:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Server-Entwicklung | Anlegen von Docker-Skript für Server + Fertigstellung Sandwurm-Phase und Implementierung Überlängenmechanismus
2022-05-31 | 21:00 | 22:30 | 0.0625 |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | Erstellung eines Serverhandbuchs
2022-05-31 | 22:30 | 23:00 | 0.020833 |  | x |  | x |  |  |  | 0.020833 |  | 0.020833 |  |  | 0.041667 | Besprechung
2022-05-31 | 11:30 | 13:00 | 0.0625 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.0625 | 0.0625 | Server-Entwicklung | Fix exceptions, wenn neue Party erstellt wird
2022-05-31 | 17:00 | 22:00 | 0.20833 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.20833 | 0.20833 | Server-Entwicklung | Fix exceptions, wenn neue Party erstellt wird
2022-06-01 | 0:30 | 1:15 | 0.03125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  | 0.03125 | Server-Entwicklung | Löschen von unnötigen Code + Refactoring
2022-06-01 | 8:30 | 9:15 | 0.03125 |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  |  |  | 0.03125 | Erstellung eines Serverhandbuchs
2022-06-01 | 12:30 | 16:00 | 0.14583 |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  |  | 0.14583 | Server-Entwicklung
2022-06-03 | 10:00 | 10:45 | 0.03125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  |  | 0.03125 | GitLab | Erstellen und Schließen von Issues
2022-06-03 | 18:45 | 19:45 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | GitLab | Erstellen und Schließen von Issues
2022-06-06 | 19:00 | 20:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | GitLab | Erstellen von Issues
2022-06-07 | 11:00 | 12:00 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Editor von Team 14 testen
2022-06-08 | 14:00 | 17:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 | PlayerMessageController entwicklung
2022-06-09 | 15:00 | 18:00 | 0.125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  | 0.125 | Editor erweitert
2022-06-09 | 12:30 | 16:00 | 0.14583 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  | 0.14583 | Server-Entwicklung | Implementierung einer Pause-Funktion im Server (kein Abschluss)
2022-06-09 | 15:00 | 18:00 | 0.125 | x | x |  |  |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  |  |  | 0.25 | UnityClient fixen
2022-06-09 | 20:00 | 23:59 | 0.16597 | x | [5 empty] | 0.16597 | [5 empty] | 0.16597 | Unity JSON Messages
2022-06-10 | 13:00 | 18:00 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  |  | 0.20833 | Anpassen der Messages
2022-06-10 | 19:30 | 20:00 | 0.020833 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.020833 |  |  | 0.020833 | Projekttagebuch | Vervollständigung der Zeiten und Nachtragen von den Tätigkeiten
2022-06-10 | 18:00 | 22:00 | 0.16667 | x | [5 empty] | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | Unity Message Handling
2022-06-10 | 22:30 | 23:59 | 0.061806 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.061806 |  |  | 0.061806 | AIClient | Implementierung Start von AI
2022-06-11 | 0:00 | 1:00 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | AIClient | Implementierung Start von AI
2022-06-11 | 17:30 | 19:00 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | AIClient | Implementierung Start von AI und Join an Server
2022-06-11 | 10:00 | 20:00 | 0.41667 | x |  |  |  | x |  | 0.41667 |  |  |  | 0.41667 |  | 0.83333 | Unity Client Netzwerkverbindung
2022-06-12 | 15:00 | 18:00 | 0.125 | x |  |  |  | x |  | 0.125 |  |  |  | 0.125 |  | 0.25
2022-06-12 | 21:00 | 23:20 | 0.097222 |  | x | [5 empty] | 0.097222 |  |  |  |  | 0.097222 | Messages/Client Netzwerkverbindung
2022-06-12 | 17:00 | 19:00 | 0.083333 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-06-13 | 2:00 | 3:00 | 0.041667 |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | Server-Entwicklung
2022-06-13 | 14:00 | 18:00 | 0.16667 |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  |  | 0.16667 | Server-Entwicklung
2022-06-13 | 18:00 | 21:00 | 0.125 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  | 0.125 | AIClient | Docker Script für Server überarbeiten und für AIClient anlegen
2022-06-13 | 18:00 | 21:00 | 0.125 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.25 | Server-Entwicklung | Implementierung CharacterTraitPhase und timeout timer
2022-06-13 | 20:45 | 23:00 | 0.09375 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.09375 |  | 0.09375 | Editor-Scripting
2022-06-14 | 19:00 | 21:30 | 0.10417 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  |  | 0.10417 | AIClient | Docker Script für Server überarbeiten und für AIClient anlegen
2022-06-14 | 23:00 | 23:59 | 0.040972 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.040972 |  |  | 0.040972 | Server-Entwicklung | Senden der restlichen Nachrichten (MAP_CHANGE, ...)
2022-06-14 | 19:20 | 23:40 | 0.18056 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.18056 |  | 0.18056 | Editor-Scripting
2022-06-14 | 18:00 | 23:00 | 0.20833 | x | x |  |  |  |  | 0.20833 | 0.20833 |  |  |  |  | 0.41667 | Server-Client Kommunikation | Server-Client Kommunikation fixen
2022-06-14 | 13:00 | 14:15 | 0.052083 | x | x | x | x | x | x | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.052083 | 0.3125 | Spring-Meeting
2022-06-15 | 0:00 | 1:30 | 0.0625 |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | MessageConverter Tests
2022-06-15 | 0:00 | 2:00 | 0.083333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung | Senden der restlichen Nachrichten (MAP_CHANGE, ...)
2022-06-15 | 10:00 | 18:00 | 0.33333 | x | x |  |  | x |  | 0.33333 | 0.33333 |  |  | 0.33333 |  | 1 | Server-Client Kommunikation
2022-06-15 | 18:00 | 23:59 | 0.24931 | x | x |  |  |  |  | 0.24931 | 0.24931 |  |  |  |  | 0.49861 | Server-Client Kommunikation
2022-06-15 | 21:00 | 23:59 | 0.12431 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.12431 |  | 0.12431 | Server-Client Kommunikation
2022-06-15 | 14:00 | 22:00 | 0.33333 |  |  | x | [5 empty] | 0.33333 |  |  |  | 0.33333 | Server-Entwicklung
2022-06-15 | 14:00 | 18:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Fehlerbehebung
2022-06-16 | 10:00 | 10:30 | 0.020833 | x | x | x | x | x | x | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.125 | Besprechung | aktueller Stand und weitere Aufgaben
2022-06-16 | 10:30 | 12:15 | 0.072917 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.072917 |  |  | 0.072917 | Server-Entwicklung | Fixes in Überlängenmechanismus
2022-06-16 | 10:30 | 13:00 | 0.10417 | x | x | x |  | x | x | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 |  | 0.10417 | 0.10417 | 0.52083 | Server-Entwicklung
2022-06-16 | 14:00 | 23:30 | 0.39583 | x | x |  |  | x |  | 0.39583 | 0.39583 |  |  | 0.39583 |  | 1.1875 | Server-Client Kommunikation
2022-06-16 | 14:00 | 18:00 | 0.16667 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.33333 | Server-Entwicklung und Fehlerbehebung
2022-06-16 | 23:30 | 24:00 | 0.020833 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.020833 | 0.020833 | Server Entwicklung
2022-06-16 | 19:00 | 21:00 | 0.083333 |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-06-17 | 0:00 | 2:30 | 0.10417 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.10417 | 0.10417 | Server-Entwicklung
2022-06-17 | 7:00 | 11:00 | 0.16667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Fehlerbehebung | Sandwurm und Bewegung
2022-06-17 | 10:00 | 18:00 | 0.33333 | x | x |  |  | x |  | 0.33333 | 0.33333 |  |  | 0.33333 |  | 1 | Server-Client Kommunikation
2022-06-17 | 12:00 | 15:00 | 0.125 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.25 | Server-Entwicklung und Testen
2022-06-17 | 16:00 | 18:00 | 0.083333 |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Server testen
2022-06-18 | 12:00 | 21:10 | 0.38194 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.38194 |  |  | 0.38194 | 0.76389 | Server-Entwicklung
2022-06-18 | 10:00 | 22:00 | 0.5 | x |  |  |  | x |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | Server-Client Kommunikation
2022-06-18 | 12:00 | 17:00 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  |  | 0.20833 | Server-Client Kommunikation
2022-06-19 | 16:00 | 19:30 | 0.14583 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  | 0.14583 | AIClient | Implementierung von Spielvorbereitung (Great house Wahl und initiale Nachrichten)
2022-06-19 | 22:30 | 23:59 | 0.061806 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.061806 |  |  | 0.061806 | AIClient | Implementierung von Verarbeitung von sonstigen Nachrichten bis auf Zugwahl und -bestätigung
2022-06-19 | 0:00 | 3:00 | 0.125 | x | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 0.125 | Server repair
2022-06-19 | 16:00 | 23:59 | 0.33264 | x | [5 empty] | 0.33264 | [5 empty] | 0.33264 | Rejoin
2022-06-20 | 11:30 | 15:00 | 0.14583 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  | 0.14583 | KI-Client | Spiellogik implementiere
2022-06-20 | 19:30 | 20:30 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | KI-Client | Spiellogik implementieren
2022-06-20 | 22:30 | 23:59 | 0.061806 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.061806 | 0.061806 | Server-Entwicklung und testen
2022-06-21 | 0:00 | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625 | KI-Client | Spiellogik implementieren
2022-06-21 | 10:00 | 12:00 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | HeliCrash Animation
2022-06-21 | 0:00 | 1:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Server-Entwicklung und testen
2022-06-21 | 13:00 | 13:30 | 0.020833 | x | x | x | x | x | x | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.125 | Sprint-Meeting
2022-06-21 | 11:00 | 13:00 | 0.083333 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Server-Entwicklung
2022-06-21 | 14:00 | 17:00 | 0.125 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.25 | Server-Entwicklung
2022-06-21 | 10:30 | 11:30 | 0.041667 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667 | KI-Client | Testlauf mit KI-Client
2022-06-21 | 22:00 | 23:59 | 0.082639 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.082639 |  | 0.082639 | Server-Entwicklung
2022-06-22 | 0:00 | 1:25 | 0.059028 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.059028 |  | 0.059028 | Server-Entwicklung
2022-06-22 | 8:00 | 10:00 | 0.083333 |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | Messages 1.0 -> 1.1
2022-06-22 | 11:30 | 14:00 | 0.10417 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.10417 |  |  | 0.10417 | 0.20833 | Fix Server | Fixen von spawnen der Charactere nach der Atomics mit erster GreatHouseConvention broken
2022-06-22 | 15:00 | 17:00 | 0.083333 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 | 0.16667 | Fix Server | Starten mit Überarbeiten für Logik für Spielende
2022-06-22 | 16:30 | 19:00 | 0.10417 | x | x |  |  | x |  | 0.10417 | 0.10417 |  |  | 0.10417 |  | 0.3125 | Fix Server
2022-06-22 | 21:00 | 23:30 | 0.10417 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  | 0.10417 | Testing
2022-06-22 | 20:00 | 23:59 | 0.16597 | x | x |  |  |  |  | 0.16597 | 0.16597 |  |  |  |  | 0.33194 | Testing | testen von Charakteren
2022-06-23 | 13:00 | 14:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Server-Entwicklung | Siegüberprüfung fixen
2022-06-23 | 14:00 | 15:45 | 0.072917 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.072917 |  |  | 0.072917 | 0.14583 | Server-Entwicklung | ServerMessageController überarbeiten
2022-06-23 | 19:00 | 20:00 | 0.041667 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Server-Entwicklung | ServerMessageController überarbeiten
2022-06-23 | 22:00 | 23:00 | 0.041667 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.083333 | Server-Entwicklung | ServerMessageController überarbeiten
2022-06-24 | 15:30 | 17:00 | 0.0625 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.0625 |  |  | 0.0625 | 0.125 | Server-Testing
2022-06-24 | 14:20 | 17:50 | 0.14583 |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  |  |  |  | 0.14583 | Server-Testing
2022-06-24 | 15:00 | 18:00 | 0.125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  | 0.125 | Server-Testing
2022-06-24 | 21:00 | 23:00 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Server-Testing
2022-06-25 | 11:48 | 15:05 | 0.13681 |  | x | [5 empty] | 0.13681 |  |  |  |  | 0.13681 | Server-Testing
2022-06-25 | 18:45 | 20:03 | 0.054167 |  | x | [5 empty] | 0.054167 |  |  |  |  | 0.054167 | Server-Testing
2022-06-26 | 18:00 | 22:00 | 0.16667 | x | x |  |  | x |  | 0.16667 | 0.16667 |  |  | 0.16667 |  | 0.5 | Final-Tests
2022-06-27 | 13:00 | 15:00 | 0.083333 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Server Fixing | Fix Lautheit in Wüste
2022-06-27 | 15:00 | 17:00 | 0.083333 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 | 0.16667 | Server Fixing | Fix Lautheit in Wüste
2022-06-27 | 19:30 | 21:00 | 0.0625 |  |  | x |  |  | x |  |  | 0.0625 |  |  | 0.0625 | 0.125 | Server Testing
2022-06-28 | 13:00 | 15:00 | 0.083333 | x | x | x | x | x | x | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.5 | Übungsabnahme
2022-06-30 | 22:00 | 23:00 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Client Helptext
2022-07-02 | 12:00 | 13:00 | 0.041667 | x | x | x | x | x | x | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | Meeting
2022-07-02 | 16:30 | 17:45 | 0.052083 |  |  | x | [5 empty] | 0.052083 |  |  |  | 0.052083 | Kommentieren | Überarbeiten der Kommentare in der Atomic Bomb
2022-07-03 | 20:30 | 22:30 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Server-Testing
2022-07-05 | 11:00 | 11:30 | 0.020833 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.020833 |  | 0.020833 | Clean up code
2022-07-05 | 15:00 | 18:00 | 0.125 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | Clean up code
|  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | [12 empty] | 0
Gesamt: | [9 empty] | 242:10 | 215:18 | 147:34 | 225:20 | 209:33 | 152:19 | 1192:14
[10 empty] | 63:43 | 47:14 | 32:25 | 18:29 | 44:44 | 23:25 | 230:00